## Projektplan_Gantt
Multiprojektplan
[7 empty] | GANTT Start-Datum | 2025-01-01
[7 empty] | Zeitraum in Tage | 90
[15 empty] | KW 1 | KW 14 | KW 27 | KW 40 | KW 52 | KW 13 | KW 26 | KW 39 | KW 52 | KW 13 | KW 26 | KW 38 | KW 51 | KW 12 | KW 25 | KW 38 | KW 51 | KW 11 | KW 23 | KW 36 | KW 49 | KW 10 | KW 23 | KW 36 | KW 49 | KW 9 | KW 22 | KW 35 | KW 48 | KW 9 | KW 22 | KW 35 | KW 47 | KW 8 | KW 21 | KW 34 | KW 47 | KW 7 | KW 20 | KW 32 | KW 45 | KW 6 | KW 19 | KW 32 | KW 45 | KW 6 | KW 18 | KW 31 | KW 44 | KW 5 | KW 18 | KW 31 | KW 44 | KW 4 | KW 17 | KW 30 | KW 43 | KW 4 | KW 17 | KW 30
 | time axis 2025-01-01 to 2039-07-17
 | time axis 2025-01-01 to 2039-07-17
Projekt-ID | Projektname | Programm | Projektleiter | Status | Ampel | Start-Datum | Ende-Datum | Budget (IST) EUR | Budget (SOLL) EUR | Abweichung EUR | Fortschritt % | Risiko-Level | Priorität | Kommentar | time axis 2025-01-01 to 2039-07-17
 | time axis 2025-01-01 to 2039-07-17
P-001 | CoreBanking Migration | Digitalisierung Bank | Leon W | In Umsetzung | 3 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 1350000 | 2000000 | 650000 | 65% | Mittel | Hoch | Zeitplan stabil, technische Tests laufen planmäßig
P-002 | DWH Modernisierung | Digitalisierung Bank | Malik M | In Umsetzung | 2 | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 600000 | 1200000 | 600000 | 40% | Mittel | Hoch | Engpass bei ETL-Tests, Ressourcen knapp
P-003 | CRM-System Einführung | Kundenplattform 2.0 | Kylie R | In Umsetzung | 3 | 2025-05-01 | 2026-03-31 | 50000 | 800000 | 750000 | 10% | Hoch | Sehr hoch | Ressourcenplanung offen, externe Agentur noch nicht beauftragt
P-004 | DORA-Compliance Projekt | Regulatorik 2025 | Steve L | In Umsetzung | 2 | 2025-06-01 | 2026-06-30 | 80000 | 600000 | 520000 | 20% | Mittel | Hoch | Reporting-Prozesse in Abstimmung mit Compliance
P-005 | Control-M Optimierung | Automatisierung IT | Pete S | Abgeschlossen |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 290000 | 300000 | 10000 | 100% | Hoch | Mittel | Erfolgreich abgeschlossen, Lessons Learned dokumentiert
P-006 | Chatbot Kundensupport | Kundenplattform 2.0 | Leon W | In Umsetzung | 1 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 200000 | 250000 | 50000 | 50% | Hoch | Hoch | Testphase begonnen, einige Schnittstellenprobleme
P-007 | Migration Azure Cloud | Digitalisierung Bank | Steve L | In Planung | 3 | 2025-07-01 | 2026-04-30 | 0 | 500000 | 500000 | 5% | Hoch | Sehr hoch | Lieferantenverträge noch offen, interne Ressourcen nicht zugeteilt
P-008 | Online-Kreditplattform | Kundenplattform 2.0 | Kylie R | In Umsetzung | 1 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 120000 | 150000 | 30000 | 30% | Mittel | Mittel | Testumgebung eingerichtet, Fachbereich bereit

## Lookup
Risiko-Level | Priorität | Status
Hoch | Sehr hoch | In Umsetzung
Mittel | Hoch | In Planung
Niedrig | Mittel | Gestartet
| Niedrig | Abgeschlossen