## Budget
Projektbudget-Controlling
Projektname: |  | Projektnr: |  |  | Projektdauer in Monaten: | 12
Monat | Budgetänderung +/– € | Budget € | Soll-Kosten (Monat) € | Ist-Kosten (Monat) € | Abweichung (Ist–Soll) € | Restbudget Ende des Monats (SOLL) | Restbudget Ende des Monats (IST) | Status (Ampel) | Kosten | Kommentar
2025-01-01 | 2000000 | 2000000 | 162500 | 0 | 162500 | 1837500 | 2000000 | 3 | 0 | Startbudget, Projekt gestartet, keine Rechnungen erhalten
2025-02-01 | 0 | 2000000 | 162500 | 170000 | -7500 | 1675000 | 1830000 | 3 | 170000 | Beraterkosten höher, Rechnungen erhalten
2025-03-01 | 0 | 2000000 | 162500 | 175000 | -12500 | 1512500 | 1655000 | 3 | 345000 | Zusatztestlauf
2025-04-01 | 50000 | 2050000 | 162500 | 175000 | -12500 | 1350000 | 1480000 | 3 | 520000 | Budgeterhöhung genehmigt
2025-05-01 | 0 | 2050000 | 162500 | 160833.3333 | 1666.6667 | 1187500 | 1319166.6667 | 3 | 680833.3333 | Stabiler Verlauf
2025-06-01 | -100000 | 1950000 | 162500 | 163333.3333 | -833.3333 | 1025000 | 1155833.3333 | 3 | 844166.6667 | Kürzung wegen Einsparung
2025-07-01 | 0 | 1950000 | 162500 | 200000 | -37500 | 862500 | 955833.3333 | 3 | 1044166.6667 | Nachschulungskosten
2025-08-01 | 0 | 1950000 | 162500 | 180000 | -17500 | 700000 | 775833.3333 | 3 | 1224166.6667 | Im Plan
2025-09-01 | 0 | 1950000 | 162500 | 150000 | 12500 | 537500 | 625833.3333 | 3 | 1374166.6667 | Weniger externe Berater
2025-10-01 | 0 | 1950000 | 162500 | 250000 | -87500 | 375000 | 375833.3333 | 3 | 1624166.6667 | Audits teurer
2025-11-01 | 0 | 1950000 | 162500 | 205000 | -42500 | 212500 | 170833.3333 | 2 | 1829166.6667 | Abschlussphase
2025-12-01 | 0 | 1950000 | 162500 | 201000 | -38500 | 50000 | -30166.6667 | 1 | 2030166.6667 | Projekt abgeschlossen
Gesamt |  |  | 1950000 | 2030166.6667 | -80166.6667