## Projektplan_Gantt
Projektplan
Projektname | [5 empty] | GANTT Start-Datum | 2025-03-01
Projektnummer | [5 empty] | Zeitraum in Tage | 7
Projektmanager
Datum | 2025-10-16 | [7 empty] | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16
 | time axis 2025-03-01 to 2026-04-18
 | time axis 2025-03-01 to 2026-04-18
Aufgabe-ID | Aufgabe | Bearbeiter | Aufwand in Tagen | Abhängig von | Start-Datum | Ende-Datum | Dauer in Tagen | Fortschritt % | time axis 2025-03-01 to 2026-04-18
 | time axis 2025-03-01 to 2026-04-18
1 | Projektkonzeption und Business Case |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 7 | 100%
1.1 | Projektauftrag erstellen | Leon W | 5 |  | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 5 | 100%
1.1.1 | Projektauftrag überarbeiten | Kylie R | 3 | 1.1 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 3 | 100%
1.2 | Stakeholderanalyse & Richtlinien prüfen | Allen W / Malik M | 4 | 1.1 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 4 | 70%
2 | Projektdefinition & Planung |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 10 | 50%
2.1 | Lastenheft erstellen | Steve L | 5 | 1.2 | 2025-03-19 | 2025-03-23 | 5 | 50%
2.2 | Pflichtenheft erstellen | Leon W | 5 | 2.1 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 5 | 0%
2.3 | Budgetplanung | Allen W | 3 | 1.2 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3 | 30%
2.4 | Kommunikations- & Risikoplan | Malik M | 4 | 1.2 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 5 | 0%
3 | Technisches Konzept & Entwicklung |  |  |  | 2025-03-29 | 2025-04-28 | 30 | 0%
3.1 | Technisches Konzept erstellen | Pete S | 7 | 2.2 | 2025-03-29 | 2025-04-06 | 7 | 0%
3.2 | Entwicklung | Steve L | 15 | 3.1 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 15 | 0%
4 | Testphase |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 15 | 0%
4.1 | Funktionstests | Kylie R | 5 | 3.2 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 5 | 0%
4.2 | Integrationstest | Malik M | 5 | 3.2 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 5 | 0%
4.3 | Abnahmetests & Freigabe | Leon W | 5 | 4.1, 4.2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3 | 0%
5 | Inbetriebnahme & Projektabschluss |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 7 | 0%
5.1 | Rollout / Go-Live | Pete S | 3 | 4.3 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 3 | 0%
5.2 | Dokumentation & Lessons Learned | Allen W | 1 | 5.1 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 3 | 0%