## RACI
Stakeholder-Liste u. Kommunikationplan
Stakeholder (Person/Team) | Rolle / Funktion | Projekt-Beteiligung | Stakeholder intern/extern | Kommunikationsbedarf (Was wird benötigt?) | Kontaktinformationen (Wie wird kommuniziert?) | Anmerkungen
Vorstand | Business Owner | Entscheider (A) | Intern | Monatlicher Bericht, Steering Committee | Bericht, eMail | Immer Fachbereich Controlling und PMO auf CC
Fachbereich Controlling | Fachliche Projektleitung | Umsetzer & Entscheider (R + A) | Intern | Status, Testergebnisse | Bericht, eMail | Immer Vorstand und PMO auf CC
Fachbereich Buchhaltung | Projektbeteiligter | Berater (C) | Intern | Inputgeber/Daten | eMail/Meeting
IT/Entwicklung | Technische Projektleitung | Umsetzer (R) | Intern | Freigaben, Infos, Aufträge | Wöchentliches Statusmeeting | Immer IT-Business Analyse auf CC
IT-Business Analyse | Projektbeteiligter | Umsetzer & Berater (R + C) | Intern | Freigaben, Infos, Aufträge | Wöchentliches Statusmeeting
Externes IT-Beratungshaus | Projektbeteiligter | Umsetzer (R) | Extern | Freigaben, Infos, Aufträge | Wöchentliches Statusmeeting | Immer IT-Business Analyse auf CC
Kunden | Inputgeber | Berater (C) | Extern | Fragebogen | eMail (Mailing) | Feedback auswerten
BaFin | Regulator | Informierter (I) | Extern | Ergebnis | Online-Tool
Wirtschaftsprüfung | Prüfer | Berater & Informierter (C + I) | Extern | Dokumentation, Ergebnis | eMail
Interne Audit | Prüfer | Umsetzer & Berater (R + C) | Intern | Abnahme,Dokumentation, Ergebnis | eMail
PMO | Steuerung | Berater & Informierter (C + I) | Intern | Status, Risiken | eMail
RACI-Matrix | Responsible – führt die Aufgabe aus | Accountable – trägt die Gesamtverantwortung | Consulted – liefert Input / Fachwissen | Informed – wird über Fortschritte informiert
Aufgabe | Vorstand | Fachbereich Controlling | Fachbereich Buchhaltung | IT/Entwicklung | Externes IT-Beratungshaus | IT-Business Analyse | Externes IT-Beratungshaus | BaFin | Wirtschaftsprüfung | Interne Audit | PMO
Projektmanagement | I | A | C | A |  | C
Anforderungen (Lastenheft) | [5 empty] | R + C
Konzept (Pflichtenheft) | [5 empty] | R + C
Technisches Konzept (Architektur)
Umsetzung (Entwicklung/Test)
Abnahme

## Lookup
Rolle | Rollenbezeichnung | Kürzel | Bedeutung | Beschreibung / Einsatz im Projekt
Umsetzer (R) | Umsetzer | R | Responsible – führt die Aufgabe aus | Verantwortlich für die Durchführung und Ergebnislieferung; meist operativ tätig
Entscheider (A) | Entscheider | A | Accountable – trägt die Gesamtverantwortung | Stellt sicher, dass die Aufgabe korrekt erledigt wird; genehmigt Ergebnisse
Berater (C) | Berater | C | Consulted – liefert Input / Fachwissen | Wird aktiv einbezogen, gibt Feedback oder Fachexpertise
Informierter (I) | Informierter | I | Informed – wird über Fortschritte informiert | Muss auf dem Laufenden bleiben, erhält Ergebnisse oder Status
Umsetzer & Entscheider (R + A) | Umsetzer & Entscheider | R + A | Kombination von Verantwortung und Durchführung | Sinnvoll bei kleinen Projekten oder wenn Verantwortlicher operativ mitarbeitet
Umsetzer & Berater (R + C) | Umsetzer & Berater | R + C | Führt aus und berät gleichzeitig | Wenn jemand zugleich operativ tätig und fachlich beratend ist
Umsetzer & Informierter (R + I) | Umsetzer & Informierter | R + I | Führt aus, muss aber auch informiert werden | Wenn operative Person auf Informationen von außen angewiesen ist
Entscheider & Berater (A + C) | Entscheider & Berater | A + C | Verantwortlicher, der selbst fachlich mitberät | Wenn Entscheider gleichzeitig stark fachlich eingebunden ist
Entscheider & Informierter (A + I) | Entscheider & Informierter | A + I | Verantwortlich, will aber nur informiert werden | Wenn Führungskraft Verantwortung trägt, aber nicht operativ tätig ist
Berater & Informierter (C + I) | Berater & Informierter | C + I | Beratende Person, die auch regelmäßig informiert wird | Wenn Fachstelle Feedback geben und informiert bleiben muss